Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | MEDLINK es una plataforma web que centraliza y organiza la información médica personal. Busca resolver la fragmentación de los registros de salud mediante la carga de documentos, la extracción de información y un historial de salud trazable. El proyecto es desarrollado por Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría. Fase 1 (completada): se definió el proyecto, los roles del equipo y el stack tecnológico (backend en Python/Django/DRF con PostgreSQL; frontend en React/TypeScript/Vite/Tailwind), y se elaboró una Carta Gantt de 16 semanas. Fase 2 (en curso): los mockups de la plataforma no se entregaron en la Fase 1 porque el equipo no quedó conforme con el resultado. Fueron rehechos y hoy son la evidencia principal de este informe: representan visualmente las funcionalidades centrales (carga de documentos, extracción de información e historial de salud). Además, se rebalancear la Carta Gantt, porque el plazo máximo del proyecto es la semana 16 y no la 18 planificada originalmente. El proyecto avanza con el diseño como base para el desarrollo: el backend y el frontend se construirán de forma incremental, guiados por especificaciones, tomando como referencia los mockups y el modelo de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los objetivos definidos en la Fase 1; sólo se modificó la planificación temporal (ver sección 2 y 3). |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene el desarrollo incremental guiado por especificaciones definidas en la Fase 1. |
| Evidencias de avance | Evidencia principal: mockups de la plataforma MEDLINK (diseñados en FIGMA). Muestran las pantallas de los flujos centrales del sistema: carga de documentos médicos, visualización de la información extraída y consulta del historial de salud. Cómo permiten dar cuenta del avance: en esta etapa el proyecto está en su fase de diseño. Los mockups traducen los requerimientos a pantallas concretas, permiten validar el alcance entre los tres integrantes y sirven de especificación visual para el desarrollo del frontend. Como complemento se presenta la Carta Gantt reajustada a 16 semanas. Resguardo de la calidad: se aplica desarrollo incremental guiado por especificaciones, de modo que cada pantalla y funcionalidad queda trazada a un requerimiento antes de implementarse. El equipo no entregó los mockups en la Fase 1 al no cumplir su estándar, y los rehízo antes de presentarlos como evidencia. Evidencias: https://github.com/Seyth382/Capstone_Chavarria_Perez_Yanez/tree/main/Fase_2/Evidencias_Proyecto/MOCKUPS |

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observacione s | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición del proyecto: problema, objetivos y alcance de MEDLINK | Guía de la asignatura, reuniones de equipo | Fase 1 | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Facilitó que el equipo tuviera claro el problema (registros médicos fragmentados) desde el inicio. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición de roles del equipo y del stack tecnológico | Reuniones de equipo; documentación de Django/DRF, PostgreSQL y React | Fase 1 | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Stack conocido por el equipo; reduce el riesgo técnico. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Elaboración y reajuste de la Carta Gantt | Informe Fase 1, presentación de avance | Fase 1 (18 semanas); reajustada en Fase 2 a 16 semanas | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | El plazo máximo del proyecto es la semana 16, por lo que la planificación original no era viable. | Ajustada | Cronograma re balanceado para terminar exactamente en la semana 16. |
| Diseño de soluciones de software | Diseño de mockups de la plataforma | FIGMA; requerimientos del proyecto | Fase 2 | Nicolas Yañez | No se entregaron en la Fase 1 porque el equipo no quedó conforme con los resultados. | En curso (primera versión entregada como evidencia) | Se postergaron de la Fase 1 a la Fase 2 y pasan a ser la evidencia principal del informe. |
| Diseño de arquitectura de software | Diseño de la arquitectura y del entorno técnico | Django/DRF, PostgreSQL, React/Vite, repositorio de código | 2 semanas (originalmente 3) | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Stack ya definido, lo que acelera las decisiones de diseño. | COMPLETADA | Duración reducida de 3 a 2 semanas. |
| Modelamiento de datos | Diseño inicial del modelo de datos | PostgreSQL, herramienta de diagramación | 2 semanas (originalmente 3) | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Depende de tener claros los documentos y datos que se extraerán. | COMPLETADA | Duración reducida de 3 a 2 semanas. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend (API y lógica de extracción de información) | Python, Django, DRF, PostgreSQL | 6 semanas | Nicolas Yañez, Felipe Chavarria | Es una de las actividades más extensas y críticas del plan. | No iniciado | Reprogramado para las semanas 8 a 13, con duración de 6 semanas |
| Desarrollo de software | Desarrollo del frontend (interfaz web) | React, TypeScript, Vite, Tailwind; mockups | 6 semanas | Nicolas Yañez, Camili Perez | Los mockups servirán de guía para construir la interfaz. | No iniciado | Reprogramado para las semanas 9 a 14, con duración de 6 semanas. |
| Aseguramiento de la calidad y seguridad de software | Pruebas, validación y seguridad | Pruebas funcionales y de seguridad; datos de prueba | 5 semanas | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Se trabajan datos médicos, por lo que la seguridad es un requisito clave. | No iniciado | Reprogramadas para las semanas 11 a 15, con duración de 5 semanas y ejecución paralela al desarrollo. |
| Comunicación y documentación técnica | Documentación, informes y cierre del proyecto | Word, PowerPoint, guías de la asignatura | 2 semanas (originalmente 3) | Camilo Pérez, Nicolás Yáñez y Felipe Chavarría | Los informes de fase se van construyendo durante el proyecto. | En curso | Duración reducida de 3 a 2 semanas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordar los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Equipo de tres integrantes con roles definidos y stack tecnológico elegido y conocido (Django/DRF, PostgreSQL, React/TypeScript). • Metodología incremental guiada por especificaciones, que permite avanzar por etapas y ajustar el alcance sin perder el rumbo. • Objetivos y alcance bien definidos desde la Fase 1, lo que evitó rehacer el proyecto al reajustar el cronograma. Dificultades y acciones: • La Carta Gantt original duraba 18 semanas, pero el plazo máximo es la semana 16. Acción: se desbalanceó el plan comprimiendo actividades de diseño y documentación, y manteniendo completas las de desarrollo y pruebas. • Los mockups no se entregaron en la Fase 1 por falta de conformidad del equipo. Acción: se rehicieron para presentarlos como evidencia de la Fase 2 y como base del frontend. • El tiempo disponible es acotado para el volumen de trabajo técnico (backend, frontend, pruebas y seguridad). Acción: ejecutar backend y frontend en paralelo, según el traslape del plan, y priorizar las funcionalidades centrales.

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT

Fase 2

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizó un único ajuste al plan de trabajo: el rebalanceo de la Carta Gantt para que el proyecto termine en la semana 16. No se eliminó ninguna actividad. • Inicio de la Fase 2 en la semana 5. • Diseño de arquitectura y entorno técnico: de 3 a 2 semanas. • Diseño inicial del modelo de datos: de 3 a 2 semanas. • Documentación, informes y cierre: de 3 a 2 semanas. Justificación: el plazo máximo del proyecto es la semana 16. Se comprimieron las actividades de diseño y documentación, que pueden resolverse en menos tiempo gracias al stack ya definido, y se protegió el desarrollo y las pruebas, que concentran el valor del producto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Mockups (retrasada): estaban planificados para la Fase 1 y no se entregaron porque el equipo no quedó satisfecho con el resultado. Estrategia: se rehicieron y se presentan en este informe como evidencia principal; además serán la referencia para el desarrollo del frontend. Desarrollo backend, desarrollo frontend y pruebas/seguridad (no iniciadas): no están retrasadas, ya que están programadas después de las actividades de diseño dentro del plan reajustado. Estrategia: cerrar el diseño de arquitectura y del modelo de datos en las 2 semanas previstas, para comenzar el backend y el frontend sin demora, trabajarlos en paralelo y hacer seguimiento semanal del avance del equipo.

4. Carta Gantt Actualizada